DAPL/DSSD · PEGADA LEGISLATIVA · MAIO 2026

Pegada Legislativa — pré-instalação na RING

Agenda de uma página · DAPL/DSSD → DSTD + SmartLegis

Contexto em três frases

A Lei n.º 5-A/2026 obriga a documentar interlocutores e contributos no processo legislativo. Para tornar esta obrigação efetiva, a DAPL/DSSD desenhou um sistema de quatro marcos bloqueantes (M0/M1/M4/M5) — com a consulta pública a ocorrer entre M1 (Pré-RSE) e M4 (Pré-CM) — cujo cumprimento é verificado pelo SmartLegis antes de autorizar a tramitação para RSE, CM e DR. O acoplamento é assíncrono e criptográfico: a FPL Ponte emite um JWS Ed25519 em cada marco; o SmartLegis verifica-o offline com a chave pública previamente entregue. As restantes integrações (diretório, SMTP, RTRI, ConsultaLEX, DRE) são não-bloqueantes com fallback manual.

Documento completo: docs/14_Questionario_Infraestrutura.md

O que o nosso lado já entrega

Imagem Docker + docker-compose (Postgres/Redis/MinIO) · CSP/CSRF/2FA TOTP · spec do comprovativo fechada (docs/12) · adapters mock/manual para integrações · runbook (docs/06) · DPIA + threat models · análise NIS2 da aplicação (docs/15).

Decisões bloqueantes

Precisam de resposta antes da geração da chave Ed25519.

| # | Decisão | Quem decide | Porquê é bloqueante |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nome DNS interno definitivo (sugestão fpl.sggov.gov.pt) | DSTD + DAPL/DSSD | Hardcoded no iss do JWS — mudar implica nova chave e nova distribuição |
| 2 | Cofre de segredos e modo da chave privada Ed25519 (HSM ou ficheiro 0600?) | DSTD | Afeta o módulo de assinatura |
| 3 | Calendário do SmartLegis para o verificador (T0 + 10 sem é viável até 27 jul?) | SmartLegis | Prazo legal de entrada em vigor |
| 4 | Diretório interno — LDAP/AD URL, base DN, conta de bind, mapeamento de grupos | DSTD | Sem isto fica em modo local (não escala) |
| 5 | VLAN, firewall ingress/egress e reverse proxy interno | DSTD | Sem ingress não há acesso; sem egress integrações ficam em manual |
| 6 | Validação NIS2 institucional (CISO assina configuração + canal de notificação CNCS) | DSTD | Sem isto, o go-live não tem cobertura institucional NIS2 |

Outras perguntas críticas (não bloqueantes mas urgentes)

Serviços de dados: Postgres 16 / Redis 7 / MinIO geridos pela DSTD ou container nosso?

SMTP do Estado: Host, porta, endereço From, limites de throughput?

RTRI / DRE: Acordos de uso das APIs? Calendário? (ConsultaLEX agora coordenado internamente com a DSTD.)

Distribuição da imagem: GHCR → registry interno? Procedimento de promoção?

Backups e retenção: RPO/RTO? Storage WORM para arquivo de 10 anos dos comprovativos?

Monitorização: Prometheus centralizado? AlertManager? Agregação de logs?

Operação 24/7: DSTD, DAPL/DSSD em horário útil, ou modelo misto?

Conformidade NIS2: Análise da app face ao art. 21.º já em docs/15 (5 cumprem · 3 parciais · 1 a iniciar · 1 dependente · nenhum em incumprimento). Falta integração institucional: CISO, SOC/SIEM, notificação CNCS, encriptação em repouso.

O que o SmartLegis tem de desenvolver

1. Verificador JWS Ed25519 (~6 semanas) — algoritmo em docs/12 §4. Bibliotecas standard, sem dependência síncrona da FPL Ponte.

2. Regra de aceitação por estado — RSE exige M0+M1; CM exige +M4; DR exige +M5. (CP entre RSE e CM: M2 abre, M3 encerra; ambos informativos.)

3. Bloqueio com mensagem específica quando falha (alg-recusado, kid-desconhecido, assinatura-invalida, expirado, ...).

4. Validação contra vetores de teste TV1–TV6 antes do go-live.

Pedido concreto desta reunião

1. Calendarizar resposta às 6 decisões bloqueantes (proposta: 10 dias úteis).

2. Identificar o ponto de contacto único na DSTD para esta instalação.

3. Confirmar o calendário do SmartLegis ou identificar dependências que o ponham em risco.

4. Marcar reunião técnica de seguimento com a especificação do comprovativo (docs/12) aberta para Q&A.

PRAZO LEGAL · 27 de julho de 2026 — entrada em vigor da Lei n.º 5-A/2026. Caminho crítico: instalação na RING + verificador no SmartLegis + ligação ao diretório + DPIA submetida à CNPD.

Documento completo, perguntas detalhadas com impacto por decisão, e checklist de go-live em docs/14_Questionario_Infraestrutura.md.